## 第1页
表C.1.1-4
竣 工 验 收 证 明 书
施工许可证号: | 140202202009180102 | [8 empty] | 编号: |  |  | C0-4- | 1
工程名称 | 大同七里村碧桂园二期桩基础工程15#楼 |  | 建筑面积 |  | 层数 |  | 工程地点 |  | 大同市平城区马军营乡开源街与永泰南路交叉口西南角
结构类型 |  |  | 工程造价 |  |  |  | 开竣工日期 |  | 2020年10月26日 |  |  | 2020年10月29日
工程内容 及检查情况 | CFG灌注桩，桩径400mm，有效桩长22m,桩数182根;桩径均大于400 mm；混凝土灌入量充盈系数均大于1.20；平均充盈系数1.25；单桩竖向抗压承载力极限值700KN； 施工过程中和竣工后施工单位的自检与监理单位的复检，施工过程的质量控制均符合国家有关规范和设计文件的规定和要求。检测单位的检测结果：各项技术指标全部达到设计文件的规定和要求，并符合国家有关规范的规定和要求。 竣工资料基本齐全，工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）合格标准。
验 收 意 见 | 符合设计图纸要求和施工规范的规定
[8 empty] | 验收日期: |  |  | 年 月 日
| 建设单位 | 监理单位 |  | 设计单位 |  | 勘察单位 |  |  |  |  | 施工单位
| 项目负责人: | 总监理工程师: |  | 项目负责人: |  | 项目负责人: |  |  |  |  | 单位负责人:
| (公章) | (公章) |  | (公章) |  | (公章) |  |  |  |  | (公章)